## README
fund24 — Action Tracker
Erstellt: 2026-04-19 · Rekonstruierte Synthese aus strategy-handover.md + next-session-handover.md
Tabs in diesem Tracker:
Phase-0-Status | Aktueller Zustand der 6 Phase-0-Tasks (DONE oder OPEN).
Backlog | Alle bekannten Action Items: Phase-0-Blocker, Session-1-Tasks, strategische Vorarbeit.
Roadmap | Grobe zeitliche Staffelung: Phase 0 → Session 1 → Folge-Sessions.
Open-Questions | Die 4+2 ursprünglichen Fragen aus strategy-handover Sektion 4 — alle beantwortet per next-session-handover.
Decisions-Log | Die 5 Kern-Wahrheiten + strategische Entscheidungen mit Datum und Quelle.
Lessons | Die 7 Anti-Patterns aus der Sovereign-Nacht — nicht wiederholen.
Rekonstruktions-Disclaimer
Dieser Tracker ist aus den zwei überlebenden Handover-Dokumenten rekonstruiert. Die ursprünglich referenzierten '13 Entscheidungen + 31 Action Items' aus der Planning-Session sind nicht im Volltext verfügbar — nur das was in den Handovers explizit erwähnt wurde, ist hier enthalten.

## Phase-0-Status
Task-ID | Task | Owner | Status | Notiz
P0.1 | Vercel Commit-Verification-Policy | Noah | ✅ DONE | Aus Phase 0 erledigt
P0.1b | `vercel --prod` strukturell blocken | Noah | ✅ DONE | ~/.zshrc function
P0.1c | Git-Identity global setzen | Noah | ✅ DONE | froeba.kevin@gmail.com / Noah
P0.4 | vercel.json + CLI-Default-Quirk | — | ✅ DONE | `--prod --yes` deployed zu prod bestätigt, Fix via P0.1b
P0.2 | Worker-Tests-Failure auf main fixen | Claude | ⏳ OPEN — BLOCKER | Blockiert alle PRs. cd worker && npm test.
P0.3 | Docs-Check-Pipeline fixen oder disablen | Claude | ⏳ OPEN — BLOCKER | .github/workflows/docs-check.yml + scripts/gen-api-docs.ts

## Backlog
ID | Kategorie | Task | Priorität | Status | Owner | Quelle
B-001 | Infra | Worker-Tests diagnostizieren & fixen (P0.2) | P0 | OPEN | Claude | next-session-handover
B-002 | Infra | Docs-Check-Pipeline fixen oder disablen (P0.3) | P0 | OPEN | Claude | next-session-handover
B-003 | Infra | Preview-Env-Vars verifizieren (NEXT_PUBLIC_SEMANTIC_API_URL + NEXT_PUBLIC_FUND24_API_URL) | P0 | OPEN | Noah | next-session-handover
B-010 | Design | globals.css strippen auf shadcn-Neutral-Baseline | P1 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.2
B-011 | Design | Doppelte `--background: #737688` Definition in globals.css entfernen | P1 | OPEN | Ferris | next-session-handover
B-012 | Design | Figma-Mocks: Hero (3-Ebenen-Stack), Navbar, Footer | P1 | OPEN | Design-Director | strategy-plan §8
B-013 | Design | Hero implementieren — 3-Ebenen-Stack als interaktive Mini-Demo | P1 | OPEN | Ferris | strategy-plan §5.2
B-014 | Design | Navbar + Footer in neuer Sprache implementieren | P1 | OPEN | Ferris | strategy-plan §8
B-015 | Design | Alle anderen Routes temporär auf 'Coming Soon' setzen | P1 | OPEN | Ferris | strategy-plan §8
B-016 | QA | Preview-Deploy Visual-Review (Screenshots, Contrast, Accessibility) | P1 | OPEN | Sentinel | strategy-plan §7
B-020 | Cleanup | Alle bg-architect-* Usages entfernen (14+ Files) | P2 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.2
B-021 | Cleanup | 182 raw Tailwind-Palette-Klassen ersetzen | P2 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.2
B-022 | Cleanup | 27 Gradient-Usages entfernen | P2 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.2
B-023 | Cleanup | stitch-export/ umbenennen nach _archive/ | P2 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.2
B-024 | Cleanup | app/opengraph-image.tsx — weg oder placeholder | P2 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.2
B-030 | Strategie | AGB-Review beim Anwalt (Hybrid-C Haftung) — Pre-Launch-Gate | P2 | OPEN | Noah | strategy-plan §2
B-031 | Strategie | SEO/GEO Top-10 Keyword-Recherche (eigene Session) | P2 | OPEN | Scout | strategy-plan §9
B-032 | Strategie | Berater-Gate: Mindestkriterien final festlegen (BAFA + 2J Erfahrung?) | P2 | OPEN | Noah | strategy-handover §4.3
B-040 | Rebuild | components/foerdercheck/ProgrammKarte neu | P3 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.3
B-041 | Rebuild | components/foerdercheck/ErgebnisKarte neu | P3 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.3
B-042 | Rebuild | components/foerdercheck/BeraterMatchKarte neu | P3 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.3
B-043 | Rebuild | components/shared/NotificationsBell neu | P3 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.3
B-044 | Rebuild | components/antraege/StatusBadge neu | P3 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.3
B-045 | Rebuild | Email-Templates (worker/src/services/email.ts) | P3 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.3
B-046 | Rebuild | PDF-Report (lib/pdf/foerdercheck-report.ts) | P3 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.3
B-050 | New | Trust-Wall-Section (Impressum, Haftungstext, Zertifikate) | P3 | OPEN | Ferris + Scribe | strategy-plan §6.4
B-051 | New | Berater-Workflow-Interfaces (strukturiert für RLHF-Capture) | P3 | OPEN | Ferris | strategy-plan §6.4
B-052 | New | FAQ/HowTo-Pages mit GEO-optimiertem Schema.org Markup | P3 | OPEN | Scribe + Ferris | strategy-plan §6.4
B-053 | New | Lokal-SEO-Pages pro Bundesland | P3 | OPEN | Scribe + Ferris | strategy-plan §6.4
B-100 | Infra | P0.1 Vercel Commit-Verification-Policy | P0 | DONE | Noah | next-session-handover
B-101 | Infra | P0.1b vercel --prod strukturell blocken | P0 | DONE | Noah | next-session-handover
B-102 | Infra | P0.1c Git-Identity global setzen | P0 | DONE | Noah | next-session-handover
B-103 | Infra | P0.4 vercel.json CLI-Default-Quirk bestätigt + gefixt via P0.1b | P0 | DONE | Noah | next-session-handover
Legende Priorität:
P0 = CI-Blocker, blockiert alles andere
P1 = Session-1-Kern (Homepage live)
P2 = Cleanup + strategische Vorarbeit
P3 = Post-Session-1 Rebuild/New

## Roadmap
Phase | Zeitrahmen | Ziel | Kernaufgaben | Abhängigkeiten
Phase 0 — Unblock | Heute / diese Session | CI grün. PR-Flow wieder funktional. | P0.2 Worker-Tests fix · P0.3 Docs-Check fix · Preview-Env-Vars verifiziert | —
Session 1 — Baseline | Nach Phase 0, ~1 Arbeitstag | Preview-Deploy mit neuer Homepage (3-Ebenen-Stack), gestripptem globals.css, Navbar/Footer neu, Rest auf Coming Soon. | Figma-Mock → Implementation → Visual-Review → PR → Merge | Phase 0 grün; Figma-Mocks vorhanden
Session 2 — Fördercheck-Flow | Nach Session 1, ~2-3 Arbeitstage | Fördercheck-Funnel End-to-End funktional und rebranded. | ProgrammKarte · ErgebnisKarte · StatusBadge · strukturierter Berater-Workflow | Session 1 gemerged
Session 3 — Content + SEO/GEO | Nach Session 2, ~2-3 Arbeitstage | FAQ/HowTo-Pages, Schema.org, Lokal-SEO-Pages pro Bundesland. | Scout-Keyword-Recherche · Scribe-Content · Ferris-Implementation | B-031 SEO-Research abgeschlossen
Pre-Launch Gate | Vor Production-Launch | AGB-Review beim Anwalt abgeschlossen. Trust-Wall live. Sentinel-Full-Audit grün. | AGB-Review (Anwalt) · Trust-Wall-Section · Full Accessibility-Audit · Contrast-Audit | Sessions 1-3 fertig; B-030 AGB-Review done
Launch | Nach Pre-Launch-Gate | Public Launch fund24.io mit neuem Design, validem Haftungs-Frame, GEO-ready. | Production-Deploy · Monitoring · Marketing-Kickoff | Pre-Launch Gate bestanden

## Open-Questions
# | Frage | Antwort | Quelle Antwort | Status
4.1 | Wer haftet am Ende für die Korrektheit eines über fund24 gestellten Förderantrags? | Hybrid-C: KMU haftet rechtlich als Antragsteller. fund24 ist Plattform-Dienstleister (kein Fachmann). Berater haftet zusätzlich für seine eigene fachliche Arbeit. AGB-Review beim Anwalt als Pre-Launch-Gate. | next-session-handover — Strategische Kern-Wahrheit 1 | ✅ BEANTWORTET
4.2 | Stimmt die Kommune-Abdeckung in der Realität (2.000+ Kommunen wie ursprünglich im Hero)? | Nein. Empirisch geprüft: keine Kommune-Daten in D1. Hero-Claim reduziert auf 3 Ebenen (EU/Bund/Land). Neuer Claim: '3.500+ Programme · EU · Bund · alle 16 Bundesländer · wöchentlich aktualisiert'. | next-session-handover — Strategische Kern-Wahrheit 2 | ✅ BEANTWORTET
4.3 | Berater-Gate-Level: Application-Only? Welche Mindestkriterien? | Application-Only + strukturiert (Multi-Choice, kein Freitext) — RLHF-Constraint. Richtwert aus Nacht-Handover: BAFA-Zertifizierung + 2 Jahre Erfahrung. Finale Kriterien-Bestätigung noch offen (B-032). | next-session-handover — Strategische Kern-Wahrheit 3 + strategy-handover §4.3 | ✅ TEILBEANTWORTET
4.4 | SEO/GEO Top-5–10 Queries priorisieren | GEO voll committen ab Tag 1 (Schema.org, atomare Fakten, Q&A, Datum-Marker). Top-10 Queries pending Keyword-Recherche (eigene Session, B-031). | next-session-handover — Strategische Kern-Wahrheit 4 | ⏳ TEILBEANTWORTET
X.1 | Figma-First oder Code-First Build-Modus? | Figma-First ab Session 1. Mocks vor Code. Anti-Pattern aus Sovereign-Nacht: Token-Swap als Redesign. | next-session-handover — Strategische Kern-Wahrheit 5 | ✅ BEANTWORTET
X.2 | Welche Pages zuerst in Session 1? | Nur Homepage + Fördercheck-Start. Rest auf 'Coming Soon'. Kein Breitenanspruch. | strategy-plan §8 | ✅ BEANTWORTET

## Decisions-Log
Datum | Entscheidung | Details | Quelle
2026-04-19 | Positioning: Rechtskonforme Governance AI für Fördermittel | Nicht 'KI für Unternehmen' (zu generisch), nicht 'Fördermittel-Plattform' (zu schwach). Legal-Tech mit vertikaler Integration. | strategy-handover §2.1
2026-04-19 | Tagline: 'Wir machen die Bürokratie.' | Vier Wörter. Hero. T-Shirt-Version. In 3 Sekunden verstehbar. | strategy-handover §2.2
2026-04-19 | Hero-Claim: 3 Ebenen, nicht 4 | 3.500+ Programme · EU · Bund · alle 16 Bundesländer · wöchentlich aktualisiert. Gemeinde-Ebene nicht verifiziert, deshalb nicht versprochen. | next-session-handover — Kern-Wahrheit 2
2026-04-19 | Haftung = Hybrid-C | KMU rechtlich, fund24 = Plattform, Berater zusätzlich. AGB-Review beim Anwalt als Pre-Launch-Gate. | next-session-handover — Kern-Wahrheit 1
2026-04-19 | Berater-Workflow strukturiert (Multi-Choice, nicht Freitext) | RLHF-Constraint, nicht verhandelbar. Training-Data-Qualität erfordert strukturierte Events. | next-session-handover — Kern-Wahrheit 3
2026-04-19 | GEO voll committen ab Tag 1 | Schema.org, atomare Fakten, Q&A, Datum-Marker. Top-10 Queries pending Recherche. | next-session-handover — Kern-Wahrheit 4
2026-04-19 | Build-Modus ab Session 1 = Figma-First | Mocks vor Code. Anti-Pattern vermeiden: Token-Swap als Redesign. | next-session-handover — Kern-Wahrheit 5
2026-04-19 | Zwei getrennte Funnels: KMU (öffentlich) + Berater (gated) | Funnels verschmelzen nie auf einer Seite. Homepage ausschließlich KMU-Frame. Berater-Landing separat. | strategy-handover §2.4
2026-04-19 | Geschäftsmodell: 9,99% Erfolgsprovision als Garantie | Keine Beratungspauschale, keine Stundensätze, kein Vorschuss. Anti-Kanzlei-Positionierung. | strategy-handover §2.5
2026-04-19 | Interne Strategie (NICHT PUBLIC): Berater = RLHF-Training-Data | Berater werden als Partner präsentiert. Strategische Doppeldeutigkeit bleibt intern. Roadmap-Ziel: viel-Input → Approval-only. | strategy-handover §2.6
2026-04-19 | Design-Richtung: Linear/Notion/Vercel-Ästhetik | Max 2 Farben/Seite, clean Sans-Serif, Serif nur für Legal-Sektionen, generous Whitespace, Radius klein. | strategy-handover §3.3
2026-04-19 | Dark Mode = first-class, nicht retrofitted | Von Anfang an in Figma-Mocks mitgedacht. Lesson der Sovereign-Nacht. | strategy-handover §3.4
2026-04-19 | Sovereign-Pfad: A (Revert stehen lassen) | Linear dem Strategy-Plan-Session-1-Plan folgen. Saubere Trajektorie. Sovereign-Patches als Referenz auf Branch feat/sovereign-design. | Cowork-Session 2026-04-19 — User-Entscheidung

## Lessons
# | Anti-Pattern | Grund | Enforcement
1 | Nie wieder Token-Swap als Redesign verkaufen | Tokens sind Farbpaletten-Ebene. Redesign = Tokens + Components + Copy + Layout + Motion + QA. Wochen, nicht Stunden. | Prozess-Gate: Dispatch prüft vor jedem 'Redesign'-Labeling ob Scope realistisch ist.
2 | Nie wieder `vercel deploy --yes` ohne explizit --target preview | Bei diesem Projekt triggert --yes Production-Deploy, nicht Preview. Dreimal versehentlich Production überschrieben. | ~/.zshrc function blockt `vercel --prod` strukturell. Standard-Pfad: `git push origin main`.
3 | Nie wieder Dark-Mode als Retrofit | Ein späterer `className='dark'`-Toggle fixt nie die strukturellen Contrast-Probleme. | Figma-Mocks müssen beide Modi von Anfang an zeigen. Sentinel-Review prüft beide Modi.
4 | Nie wieder Visual-Review überspringen | 'Build grün' ≠ 'Design funktioniert'. Sovereign-Production-Build war grün, Seite unlesbar. | Sentinel-Visual-Review ist Pflicht-Gate zwischen Preview-Deploy und Merge.
5 | Nie wieder strategische Klarheit nach Midnight erzwingen | Positionierung wurde erst um 02:30 formuliert, nachdem Arbeit schon schiefgegangen war. Bei Tag hätte man dort angefangen. | Strategische Entscheidungen nur in klarem Kopf. Nacht-Sprints nur für Implementation gegen bestehende Spec.
6 | Nie wieder Auto-Merge ohne eingerichtete Commit-Policy | PR #45 wurde auto-merged trotz fehlgeschlagener Checks. Mechanismus unklar, potenzielles Sicherheitsproblem. | P0.1 Commit-Verification-Policy jetzt aktiv. Auto-Merge nur bei grünem CI.
7 | Nie wieder Marketing-Namen ohne Kundenvalidierung aufdrücken | 'Sovereign Trust Navy' hat Erwartungen gesetzt die Design-Entscheidungen präformierten. | Neutrale Arbeitstitel ('v2-Token-System') bis Strategie + Kundenvalidierung da sind.